РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2017 г. с.Ворогово № 53-п

Об утверждении Порядка оценки

эффективности реализации муниципальных

программ на территории Вороговского сельсовета

Туруханского района

 В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороговского сельсовета Туруханского района, в соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 17 Устава Вороговского сельсовета Туруханского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Вороговского сельсовета Туруханского района согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вороговский вестник».

 3. Считать утратившим силу приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Вороговского сельсовета, их формирования и реализации, утвержденное постановлением администрации Вороговского сельсовета от 30.10.2013 № 93-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Вороговского сельсовета, их формирования и реализации»

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вороговского сельсовета: М.П. Пшеничников

Приложение 1

к постановлению Администрации

 Вороговского сельсовета

от 23.11.2017 г. № 53-п

**ПОРЯДОК**

**оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**Вороговского сельсовета (далее – Порядок)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Вороговского сельсовета (далее – муниципальные программы).

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется бухгалтерией Администрации Вороговского сельсовета по итогам года на основе годовых отчетов об исполнении муниципальных программ, предоставляемых ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются для выработки рекомендаций по изменению ранее утвержденных муниципальных программ и распределения средств бюджета Вороговского сельсовета по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации.

1.4.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых документов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальных программ по сравнению с запланированными;

- результирующая оценка - обобщенный показатель, рассчитанный на основе значений измерений;

- иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

**2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальных программ**

2.1. Оценка проводится в разрезе подпрограмм муниципальной программы (в случае их наличия), в разрезе отдельных мероприятий (в случае отсутствия подпрограмм) и в целом по муниципальной программе.

2.2. Для проведения оценки в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий) применяются критерии оценки, представленные в приложении 1 к Порядку.

2.3. Проведение оценки осуществляется по результатам:

 - оценки степени освоения средств за счет всех источников финансирования;

- оценки степени достижения целевых значений показателей;

- оценки соответствия запланированному темпу изменений значений целевых показателей;

- оценки выполнения мероприятий;

- оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.

**3. Порядок проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ основана на анализе и оценке подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальных программ по установленным критериям и расчете величины обобщенной результирующей оценки.

3.2. Оценка подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальных программ проводится в соответствии с методами расчета критериев, определенными в приложении 1 к Порядку.

3.3. Результирующая оценка подпрограммы (муниципальной программы) рассчитывается на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

# RП= ∑ Кi х Zi,

# Где:

RП – результирующая оценка по подпрограмме (муниципальной программе);

Кi – балльная оценка, присвоенная подпрограмме (муниципальной программе) по i-му критерию;

Zi – весовой коэффициент i-го критерия.

3.4. Обобщенная результирующая оценка муниципальной программы рассчитывается по формуле:

RП1 + RП2 +…+ RПi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N

OR = где:

OR – обобщенная результирующая оценка муниципальной программы;

RПi– результирующая оценка по i-ой подпрограмме (муниципальной программе);

N – количество результирующих оценок.

3.5. Для муниципальной программы, состоящей из отдельных мероприятий обобщенная результирующая оценка (OR) равна результирующей оценке (Rп).

3.6. Для получения итоговой оценки эффективности (качественной характеристики) реализации муниципальных программ рассчитанное значение обобщенной результирующей оценки сопоставляется со значениями, приведенными в приложении 2 к Порядку.

3.7. По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ формируются предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ за счет средств бюджета Вороговского сельсовета в очередном финансовом году:

3.7.1. Если значение обобщенной результирующей оценки равно или превышает 8 баллов, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Вороговского сельсовета в очередном финансовом году.

3.7.2. Если значение обобщенной результирующей оценки находится в интервале от 6 до 8, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Вороговского сельсовета в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования (необходимость завершения начатых мероприятий, высокая вероятность отрицательных последствий (риски), связанных с прекращением реализации муниципальной программы, высокая степень обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств).

 3.7.3. Если значение обобщенной результирующей оценки находится в интервале от 4 до 6 баллов, рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Вороговского сельсовета в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

3.6.4. Если значение обобщенной результирующей оценки ниже 4 баллов, рекомендуется досрочно прекратить реализацию муниципальной программы либо провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

3.7. Бухгалтерия Администрации Вороговского сельсовета в срок до 20 марта года, следующего за отчетным:

- проводит оценку эффективности реализации каждой муниципальной программы;

- формирует сводную информацию по оценке эффективности реализации муниципальных программ (приложение 3 к Порядку);

- предоставляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ за счет средств бюджета Вороговского сельсовета в очередном финансовом году Главе Вороговского сельсовета;

- размещает отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Вороговского сельсовета .

 Приложение . к Порядку оценки эффективности реализации муниципальных программ

Вороговского сельсовета

**Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Вес, Zi,** | **Расчет критериев оценки** | **Описание вариантов состояния дел по критерию** | **Количество баллов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. |  К1Освоение средств за счет всех источников финансирования  | 0,2 | ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмiNмК1**=** где: ОСмi– уровень освоения запланированного объема финансовых средств на реализацию i-го мероприятия подпрограммы (муниципальной программы)(число десятичных знаков – 2);Nм – количество мероприятий подпрограммы (муниципальной программы. | средства освоены - от 98% до 100%;средства освоены - от 95% до 98%; средства освоены - от 90% до 95%; средства освоены - менее 90% | 10850 |
| 2. | К2Степень достижения целевых значений показателей  | 0,3 | УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпiNпК2 = где: УДпi– уровень достижения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы)(число десятичных знаков – 2);Nп – количество целевых показателей подпрограммы (муниципальной программы). | плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95%;плановое значение целевых показателей выполнено на 75% - 95%, приведено аргументированное обоснование зависимости недостигнутых показателей от сокращения объемов финансирования;плановое значение целевых показателей выполнено на 75% - 95%;плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 75%. | 10850 |
| 3. | К3Динамика показателей реализации  | 0,2 | К3 – экспертная оценка | фактическое значение показателей имеет положительную динамику (значение выше запланированного); фактическое значение показателей имеет положительную динамику, как запланировано; фактическое значение показателей ниже запланированного, но тенденция неотрицательная; фактическое значение показателей ниже запланированного и тенденция отрицательная, приведено аргументированное обоснование сложившейся динамики;фактическое значение показателей ниже запланированного и тенденция отрицательная | 10853 |
| 4. | К4Степень выполнения мероприятий  | 0,1 | МВNмК4**=**где: МВ– количество выполненных мероприятий подпрограммы (муниципальной программы);Nм – обще количество мероприятий подпрограммы (муниципальной программы). | в отчетном году выполнено более 95% мероприятий;в отчетном году выполнено более 80% мероприятий; в отчетном году выполнено менее 80% мероприятий. | 10 53 |
| 5. | К5Экономическая эффективность реализации  | 0,2 | К2К1К5 = где: К1 - Освоение средств за счет всех источников финансирования (%);К2 **-** Степень достижения целевых значений показателей (%). | К5> 1 принцип эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы (муниципальной программы), предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюден;К5 ≤1 принцип эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы (муниципальной программы),предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден. | 100 |

Примечание:

1. Критерии оценки эффективности реализации подпрограмм также используются для оценки эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень освоения запланированного объема финансовых средств на реализацию мероприятия подпрограммы (муниципальной программы) (ОСмi) рассчитывается как отношение фактического объема финансирования мероприятия к плановому уточненному объему.

3. Уровень достижения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы) (УДпi)рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

4. В случае наличия показателей со значением «да/нет» УДпi рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» УДпi= 100%;

- при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» УДпi= 0%.

5. В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…» УДпi рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении равным или превышающим плановое и при плановом значении «не более …» и фактическом значении равным или ниже планового УДпi= 100%;

- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Приложение 2

к Порядку оценки эффективности

реализации муниципальных программ

 Вороговского сельсовета

**Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение обобщенной результирующейоценки (OR) в баллах | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 |
| ОR ≥ 8 | отлично |
| 6 ≥ ОR<8 | хорошо |
| 4 ≥ ОR<6 | удовлетворительно |
| ОR<4 | неудовлетворительно |

Приложение 3

к Порядку оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Вороговского сельсовета

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия | Обобщеннаярезультирующаяоценка (OR) | Оценка эффективностиреализации подпрограммы (отдельных мероприятий)(Rп) | Освоение средств за счет всех источников финансирования (К1) | Степень достижения целевых значений показателей (К2) | Динамика показателей реализации(К3) | Степень выполнения мероприятий (К4) | Экономическаяэффективность реализации (К5) |
| 1. Муниципальная программа 1 |   |  х |  х |  х |  х |  х |  х |
| 1.1. Отдельное мероприятие 1 |  х |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. Подпрограмма 1 |  х |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. Подпрограмма 2 |  х |   |   |   |   |   |   |
| … |  х |   |   |   |   |   |   |
| 2. Муниципальная программа 2 |   |  х |  х | х  | х  |  х | х  |
| 2.1. Подпрограмма 1 |  х |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. Подпрограмма 2 |  х |   |   |   |   |   |   |
| … |  х |   |   |   |   |   |   |
| 3. Муниципальная программа 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. … |   |   |   |   |   |   |   |