**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2023 ГОДУ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Вороговского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 23.11.2017 г. № 53-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Вороговского сельсовета Туруханского района» (далее – Порядок).

В 2023 году на территории Вороговского сельсовета Туруханского района Красноярского края реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Вороговского сельсовета»;

2. Муниципальная программа «Обеспечение жителей Вороговского сельсовета услугами организаций культуры и молодежной политики»;

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории Вороговского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Вороговский сельсовет».

5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Вороговский сельсовет»

**Муниципальная программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания на территории населенных пунктов Вороговского сельсовета»**

Утвержденапостановлением администрации Вороговского сельсовета от 09.11.2020 г. № 22-п

Внесены изменения постановлением администрации Вороговского сельсовета от 11.11.2022 г. № 34-п

Цели программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Вороговский сельсовет (далее -поселение);

2. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения;

3. Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

4. Создание условий для улучшения ситуации на рынке труда муниципального образования;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Вороговского сельсовета;

6.Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию.

Задачи программы:

1. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, выполнение зачистки территории;

2. Улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения;

3. Предотвращение возможных аварийных ситуаций;

4. Благоустройство территории кладбищ.

5. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

6. Содействие занятости населения и защита от безработицы

7.Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения

Финансирование программы: на реализацию программы на 2023 год было предусмотрено 7 272,496 тыс. руб. и исполнено 6 721,678 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы:

Освоение средств за счет всех источников финансирования

К1= ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi

Nм

97%+100%+98%+99,99%+100% = 98

5

К1 =8

Степень достижения целевых значений показателей

УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi

Nп

К2 =

100+100+100+100+100 = 100

5

К2 = 10

Динамика показателей реализации

К3 = 8

Степень выполнения мероприятий

К4  = МВ/Nм =5/5

К4 = 10

Экономическая эффективность реализации

К5 = К2/ К1 =10/8

К5 = 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 9,2 – «отлично».

**Муниципальная программа «Обеспечение жителей Вороговского сельсовета услугами организаций культуры и молодежной политики»**

Утвержденапостановлением администрации Вороговского сельсовета от 09.11.2020 г. № 23-п

Внесены изменения постановлением администрации Вороговского сельсовета от 11.11.2022 г. № 37-п

**Цель программы**: Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения.

Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта.

Обеспечение деятельности МБКДУ «Туруханский районный Дом культуры - филиал СДК с. Ворогово»

МКУ «Молодежный центр с. Ворогово».

**Задачи программы:**

1. Увеличение численности населения поселении систематически занимающихся физкультурой разных возрастных категорий населения.

2. Совершенствование и внедрение новых форм в организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения.

3. Повышение эффективности деятельности учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта.

4. Создание условий для организации досуга населения через проведение мероприятий различных форм работы поселкового, районного, краевого уровней

**Финансирование программы**: на реализацию программы на 2023 год было предусмотрено 9 256,660 тыс. руб. и исполнено 9 256,660 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации программы**:

Освоение средств за счет всех источников финансирования

К1= ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi

Nм

100%+100% = 100

2

К1 =10

Степень достижения целевых значений показателей

УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi

Nп

К2 =

100+100 = 100

2

К2 = 10

Динамика показателей реализации

К3 = 8

Степень выполнения мероприятий

К4  = МВ/Nм =2/2

К4 = 10

Экономическая эффективность реализации

К5 = К2/ К1 =10/10

К5 = 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 9,6 – «отлично».

**Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вороговского сельсовета»**

Утвержденапостановлением администрации Вороговского сельсовета от 09.11.2020 г. № 24-п

Внесены изменения постановлением администрации Вороговского сельсовета от 11.11.2022 г. № 36-п

**Цель программы**: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Вороговский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы**:

1. Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов Вороговского сельсовета.
2. Совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения.
3. Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров.
4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

**Финансирование программы**: на реализацию программы на 2023 год было предусмотрено 509,556 тыс. руб. и исполнено 509,556 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации программы:**

Освоение средств за счет всех источников финансирования

К1= ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi

Nм

100%+100% = 100

2

К1 =10

Степень достижения целевых значений показателей

УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi

Nп

К2 =

100+100 = 100

2

К2 = 10

Динамика показателей реализации

К3 = 8

Степень выполнения мероприятий

К4  = МВ/Nм =2/2

К4 = 10

Экономическая эффективность реализации

К5 = К2/ К1 =10/10

К5 = 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 9,6 – «отлично».

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Вороговский сельсовет»**

Утвержденапостановлением администрации Вороговского сельсовета от 09.11.2020 г. № 25-п

Внесены изменения постановлением администрации Вороговского сельсовета от 11.11.2022 г. № 35-п

**Цель программы**: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

**Задачи программы**:

1. Реконструкция, ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом на территории поселения;

2. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

3. Поддержание поселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных.

**Финансирование программы**: на реализацию программы на 2023 год было предусмотрено 9 915,629 тыс. руб. и исполнено 9 915,451 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы:

Освоение средств за счет всех источников финансирования

К1= ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi

Nм

100%+100% = 100

2

К1 =10

Степень достижения целевых значений показателей

УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi

Nп

К2 =

100+100 = 100

2

К2 = 10

Динамика показателей реализации

К3 = 8

Степень выполнения мероприятий

К4  = МВ/Nм =2/2

К4 = 10

Экономическая эффективность реализации

К5 = К2/ К1 =10/10

К5 = 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 9,6 – «отлично».

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Вороговский сельсовет»»**

Утвержденапостановлением администрации Вороговского сельсовета от 05.05.2022 г. № 13-п

Внесены изменения постановлением администрации Вороговского сельсовета от 11.11.2022 г. № 38-п

**Цель программы**:

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, антиэкстремистской направленности;

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

-укрепление межнационального согласия;

-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества

Основные цели программы:

-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма;

-сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения;

-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности

**Финансирование программы**: на реализацию программы на 2023 год было предусмотрено 1,000 тыс. руб. и исполнено 1,000 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы:

Освоение средств за счет всех источников финансирования

К1= ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi

Nм

100%+100% = 100

2

К1 =10

Степень достижения целевых значений показателей

УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi

Nп

К2 =

100+100 = 100

2

К2 = 10

Динамика показателей реализации

К3 = 8

Степень выполнения мероприятий

К4  = МВ/Nм =2/2

К4 = 10

Экономическая эффективность реализации

К5 = К2/ К1 =10/10

К5 = 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 9,6 – «отлично».